国家社科项目全程管理注意事项

一、立项：

- 填经费回执，经社科处、财务处审核后上报省规划办，由省规划办报送国家规划办审批；不合规定的将退回，经费缓拨。

- 登陆学校科研信息系统，填写新增项目信息并提交评审书、立项通知书等附件（其中课题成员组与原评审书一致）。提交经院、处两级审核。

- 经费到学校账号后，办理经费本（资助经费本和配套经费本）。

二、年度检查：

所有在研项目均须参加年度检查。一般6月份通知，10月底受理；重点检查研究进度、阶段性成果、经费使用。要求填写《国家社科基金项目年度检查表》3份，其中经费项目须经财务审核、签章；有重要变更事项的（如时间、成员、最终成果形式等）须填写《国家社科基金项目重要事项变更审批表》，经上级主管部门核准方生效。学校可召开专题会议进行年度检查和中期成果发布。

三、结题：

结项办理：填写省统一的预鉴定表2份，向社科处提出结题申请；社科处按照省规划办有关预鉴定要求组织专家进行成果预鉴定。个人须准备如下6种材料：

- 匿名成果材料5套；

- 2名专家的预鉴定表；

- 项目负责人根据2 名专家意见进行成果修改的说明；

- 鉴定结项审批书3份；

- 填写经费决算表和财务清单（须由财务处签章）；

- 3000字左右最终成果简介，本人手写签名。

  - 关于最终成果：

(1)所有成果均须在显著位置明确标注项目来源和批准号。

(2)专著须经过专家鉴定、按照要求修订后方可正式出版，出版后向国家社科提交原作，结题时提交打印稿；

(3)系列论文不少于10篇，刊登在本学科最高级刊物上1-2篇；论文构成系列，覆盖研究的全部内容，并且是课题重点问题研究的成果；提交一份5000字以上的综合介绍，并论文一起送专家预审；

（4）研究报告须正式编发成果要报方可办理结题。